上海建桥学院夜大学考务管理、成绩管理工作要求及流程

考试是学校教学质量保证体系的重要组成部分，也是检验教学质量的重要手段。为进一步规范夜大学考务管理工作，减少和消除考务管理中存在的问题，确保考务管理工作各环节合理、有序、安全，充分体现各类考试的公正性、公平性和严肃性。特制定本工作要求及流程。

| 序号 | 工作完成 时间段 | 工作内容 | 工作要求 | 使用表格 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开学前一周 | 汇总本学期在考试中应注意的特殊事项：包括统考课程、校外考试及特殊考试课程、补考课程、延续性课程考试（贺月）、命题注意事项的汇总工作（蔡莉）。 | 该工作是所有考试环节的紧前工作，是所有考试工作得以顺利开展的前提和基础。 | 考试情况 汇总表 | 蔡莉 贺月 |  |
| 2 | 第三周前 | 汇总完成非闭卷考试课程的考试形式（蔡莉、班主任）。 | 确认课程最终的考试形式，为制定考试计划表提供依据。 | 考试形式改革审批表、考试形式汇总表申请表 | 蔡莉 班主任 |  |
| 3 | 离考试六周前 | 完成试卷命题通知工作，做好有关命题注意事项的制定（陈峰）、下发（班主任）及公布（蔡莉）。 | 提醒有关命题教师，命题工作的开展、上交时间及注意事项。统计命题试卷的数量和有关信息。 | 试卷袋、命题注意事项、试卷情况汇总表 | 陈峰 班主任 蔡莉 |  |
| 4 | 离考试五周前 | 完成考试计划安排表初排（陈峰），网上公布（蔡莉）及校对（班主任）。 | 仅记载每门课程的具体考试时间，并在网上公示，供各班班主任校对课程考试的情况，方便学生了解考试安排。 | 考试计划安排表 | 陈峰 班主任 蔡莉 |  |
| 5 | 离考试四周前 | 完成考试课程巡考通知工作。 | 根据校对完毕的考试计划安排表，制作巡考通知，提醒有关命题、阅卷教师了解考试安排，提前做好有关到校巡考工作。 | 命题教师巡考通知表 | 陈峰 班主任 |  |
| 6 | 离考试三周前 | 完成考试试卷的回收（班主任）不得参加考试学生的上报工作（班主任、陈峰）。 | 依据上报的不得参加考试学生汇总表，来制定准确无误的考务表 | 试卷情况汇总表及学生考籍情况登记表 | 陈峰 班主任 |  |
| 序号 | 工作完成 时间段 | 工作内容 | 工作要求 | 使用表格 | 责任人 | 备注 |
| 7 | 离考试一周前 | 完成考务表的制定（陈峰）及下发（陈峰、蔡莉），试卷审核、纠正（陈峰）。 | 及时制定正确无误的期终考试考务表 | 期终考试考务表 | 陈峰 蔡莉 | 浦东教学点班主任负责完成录入平时成绩。 |
| 8 | 考试周 | 完成考试结束后试卷的交接工作（陈峰、考务人员）及考场门贴、考生名单的制定（陈峰）。 | 及时准确的完成考完试卷的交接工作及考生名单，为考试的公平、公正及成绩的快速汇总提供有效保障。 | 试卷交接签收表、考场门贴、登分表 | 陈峰 考务人员 |  |
| 9 | 考试结束后1周内 | 完成所有成绩的催缴、录入（蔡莉、班主任），与考试有关的分析工作（陈峰）。 | 及时做好成绩的汇总与录入，补考名单的确认，汇总有关考试情况数据（包括试卷问卷调查，命题试卷的情况），并作出相关分析。 | 试卷考场登分表、期终考试试卷问卷调查表 | 蔡莉 班主任 陈峰 | 考试结束后一周内，由浦西教学点班主任负责录入期终考试成绩，各项课程考试结束后成绩及时录入历年成绩表。 |
| 10 | 考试结束后2周内 | 完成期终补考计划安排表的制定（陈峰），通知相关教师来校阅卷(班主任)。 | 依据作弊学生情况汇总表及时制定正确无误的期终补考计划安排表，并予以网上公示。 | 期终补考计划安排表 | 陈峰 班主任 | 1、及时准确公布补考学生名单（学号）。 2、制定补考计划安排表 |
| 11 | 离补考一周前 | 完成期终补考考务表的制定（陈峰）。 | 根据补考计划安排表及实际考生人数，合理安排考场及监考教师。 | 期终补考考务表 | 陈峰 |  |
| 12 | 补考周 | 完成考试结束后试卷的交接工作（班主任、考务人员）考场门贴、考生名单的制定（陈峰）。 | 及时准确的完成所有考完试卷的交接工作及考生名单。 | 试卷交接签收表、考场门贴、登分表 | 陈峰 考务人员 班主任 |  |
| 13 | 补考结束后1周内 | 完成所有成绩的催缴（班主任）、录入（蔡莉） | 及时准确地做好成绩的汇总与录入。 | 试卷考场登记表 | 蔡莉 班主任 |  |

相关责任人，在明确各自职责后，务必各司其职，不得相互推诿。表中所列工作，须严格按照相关时间段予以完成，未及时完成工作，而造成后续工作无法准确、及时、顺利进行的，将追究紧前工作责任人的相关责任。

2009年11月制订